| Bestillinger fra Bystyret i Handlingsplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 Utgangspunkt verbalforslag/bestillinger Liste som grunnlag for prioriteringer og for oppfølging i Formannskapet/ Bystyret DEL I: VIDEREFØRTE OPPGAVER/ BESTILLINGER FRA 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sak – vedtak | Utdypning | Behandling/ planlagt framdrift | Ansvar | Status |
| 1. | Oppfølging av eierstrategi med spesiell fokus på eierposisjonen i Fredrikstad Fjernvarme AS. | Drøfting av kommunens eierposisjon i Fredrikstad Fjernvarme AS gjenstår fra 2011. | Foreløpig ingen avklaring. | ØKORG | Videreføres |
| 2. | Boliger til vanskeligstilte | Fortsette den planmessige utbyggingen av boliger til vanskeligstilte i Fredrikstad. 150 boliger i løpet av planperioden. | Tiltakene i vedtatt boligsosial handlingsplan følges opp. Planen rulleres i løpet av 2016. som vedlegg til skal det utarbeides en utbyggingsplan for boliger til vanskeligstilte. Kommunedelplan boliger er vedtatt og tiltakene skal følges opp i tett samarbeid mellom flere seksjoner. | HOV, RTD og KMB | Under behandling |
| 3. | Ingar Aasens bruk av kommunale arealer på Øra | Det inngås avtale med Art Ranger. | Status mai 2014: Orienteringssak til Formannskapet er levert til rådmannen. Saken lagt i bero - Ingar Aasen har bedt om tid til å avvikle sine installasjoner og fravike kommunal grunn frivillig | TD/ ØKORG | Arbeid pågår |
| 4. | Prestebolig i Villaveien selges. | Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe ny bolig – og selge den gamle. | Takst avholdt for Villaveien. Ny prestebolig er ervervet sommeren 2013.. Boligen selges når presten har flyttet ut og vannskade (frost) er utbedret. Forventet solgt i løpet av 2016 | TD | Boligen er solgt. |
| 5. | Hundepark i sentrum | Rådmannen bes om å jobbe videre med å finne egnet plass til hundepark i sentrum. | Saker behandlet av TU og planutvalget februar 2013 (sak 6/13 og 1/13) og TU mai 2013 (sak 26/13). Investeringsmidler innarbeidet i budsjett 2014 og senere tatt ut fordi man ikke har greid å finne egnet plassering. Det arbeides nå med nytt forslag til plassering: Bjørndalen, mellom første og annen dam. Investeringsmidler for opparbeidelse vurderes ifm investeringsbudsjett 2017. | TD | Arbeid pågår |
| 6. | Administrasjonsbygg i Nygaardsgata 17. | Bystyret ber rådmannen om en fornyet vurdering av kost/nytte knyttet til nytt administrasjonsbygg i Nygaardsgata 17 (tomt etter Mother India). | Det arbeides med en helhetlig eiendomsfaglig vurdering av å utnytte tom til rådhus II innen utgangen av april 2016. Sak lagt frem høsten 2016. | TD – ØKORG | Første orienteringssak til BST september 2016. Arbeidet videreføres. |
| 7. | Fredrikstad fengsel | Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om utleie av fengselet i Gamlebyen. | Er blitt utlyst. Har ingen interessenter. Det er fortsatt aktuelt å lete etter en fast leietaker av fengselet. Visit Fredrikstad og Hvaler kan være aktuelle. Det pågår en utredning av lokalene med arkitekt. Forslaget fra arkitekt innebærer endringer. Det er usikkert hvordan kostnadene forbundet med dette skal dekkes. | TD | Arbeid pågår |
| 8. | Finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen. | Rådmannen bes om å komme tilbake til Bystyret med en prinsippsak som viser hvordan kommunale grunneiendommer kan benyttes til å finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og ny arrangementsarena. | Det er igangsatt prosjekt for å se på verdiøkning av kommunale eiendommer og bestillingsnotat er skrevet. | KMB | Arbeid pågår |
| 9. | Fylkesscene | Utrede muligheten for å etablere en fylkesscene. Mulighetsstudien for Arena Fredrikstad er vedtatt utvidet til å vurdere om deler av behovet for regionalt kulturbygg kan løses innenfor rammen av prosjektet. Østfold fylkeskommune inviteres med i prosessen. Kulturutvalget vedtok i sak Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015, at det gjennomføres en mulighetsstudie av kulturhuset Blå Grotte for å avklare hvilke muligheter som ligger i kulturhuset til å utbedre infrastruktur/sceneteknikk og til å i større grad ta på seg en rolle som egenproduserende enhet, og mindre utleie, slik tanken har vært med en fylkesscene. | Det er ikke innvilget midler over statsbudsjettet for 2015. Rådmannen har i sak om Arena Fredrikstad påpekt at det å tillegge fylkesscenefunksjoner til en ny hockeyarena ikke er en hensiktsmessig løsning. Inngått intensjonsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Værste AS om bruk av Maskinhall-tomten på FMV-området til etablering av Fylkesscene Østfold, er vedtatt avviklet. Bystyret har i sak 108/15 vedtatt at det skal arbeides videre med fylkeskulturscene i Fredrikstad der fordeling av kostnader opprettholdes; 1/3 stat, 1/3 fylket, 1/3 kommune. Mulighetsstudie av Blå Grotte avsluttes ultimo 2016. Et mulighetsstudie av nytt hovedbibliotek vil kunne berøre fremtidige muligheter for en fylkesscene i Fredrikstad | KMB | Er satt på vent. Igangsatt Igangsatt |
| 10. | Kunstsamling | Registrering | Arbeidet fortsetter i 2016 av Fredrikstad museum. | KMB | Arbeid pågår |
| 11. | Jobbe for å etablere et kunstgalleri i Fredrikstad | Bystyret har et ønske om å få etablert et eget kunstgalleri i byen og Bystyret har vedtatt at dagens hovedbibliotek skal vurderes som del av biblioteksutredningen. | Det er ikke lagt inne midler til dette i budsjett og handlingsplan. Som en del av den kommende utredningen av fremtidsbiblioteket i Fredrikstad, vil etablering av kunstgalleri bli vurdert som enten en mulig etterbruk av dagens bibliotekbygning, eller som en funksjon i et nytt bibliotek, enten som påbygg av hovedbiblioteket eller etablering at et nytt bygg. Nyåpnet overlyssal i Biblioteket vil inntil videre kunne benyttes som et mindre galleri og artotek. | KMB | Videreføres |
| 12. | Utvikle Viken kystkultursenter på Isegran til et ressurssenter for å ivareta vår maritime kulturarv | Fra bystyrebehandlingen er det trukket frem et ønske om å utvikle konseptet videre. | Organisasjonen har endret navn til Isegran kulturhavn. Trebåtbyggerlinjen er etablert. Arenaen er utprøvd som kulturarena i forbindelse med blant annet The Tall Ships Races. Arbeidet med å utvikle Isegran og kystkultursenteret med dets aktører er videreført i Interregprosjektet Business2 Heritage, og det arbeides med å få opp et nytt inter.reg-prosjekt som skal bidra til ytterligere å styrke Isegrans som besøksmål og som arena for kulturnæringer. Administrasjonen er i 2015 bedt om å arbeide videre med hensiktsmessig organisering for forvaltning og utvikling av Isegran. Avtaleverket mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Museum skal reforhandles ila 2016 | KMB | Videreføres Arbeid pågår. |
| 13. | Arbeide videre med aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (AGF) herunder nytt badeanlegg og ridesenter | Bystyret har i sin verbaldel lagt vekt på at vi skal arbeide videre med konseptet AGF og pekt på badeanlegg og ridesenter som viktige brikker i dette. | Se egne punkter for både badeanlegg og ridesenter. | KMB |  |
| 14. | Utrede Framtidsbiblioteket | Bystyret har bedt om at det gjøres en utredning om hva som er fremtidens bibliotek under paraplyen ”Framtidsbiblioteket” | Bystyret har vedtatt at det skal gjøres en mulighetsstudie som skal tegne et handlingsrom for fremtidens biblioteksbygg og filialstruktur. Arbeidet sluttføres ultimo 2016. | KMB | Videreføres/arbeid pågår |
| 15. | Arrangementsarena | Verbalforslag om å komme med forslag til hvordan dette kan utredes i samarbeid med 2014 gruppen. Mulighetsstudien er i budsjett 2015 utvidet til å vurdere om deler av behovet for regionalt kulturbygg kan løses innenfor rammen av prosjektet. Østfold fylkeskommune inviteres med i prosessen. | Bystyret har gitt i bestilling til rådmannen å utrede videre innenfor de to lokaliseringsalternativene «sentrum vest» og «Østsiden». Det er videre gitt bestilling om å gå i dialog med tomtebesittere for å avklare vilkår for kjøp av tomt. Rådmannen jobber parallelt med en mulig samlokalisering av ny fylkeskommunal vgs i Fredrikstad. Det fremlegges sak for Bystyret ultimo 2016. | KMB/TD | Arbeid pågår |
| 16. | Kulturminnevernplan | Det skal utarbeides en kulturminnevernplan for Fredrikstad kommune. | Det er satt av noen ressurser i 2016-budsjettet hos KMB for igangsetting i år. Arbeidet er i oppstartsfasen. | KMB | Arbeid pågår |
| 17. | Byens 450 års jubileum | Forberede byens 450 års jubileum (2017). | Planleggingen av Byjubileet er i gang og en rekke aktiviteter er igangsatt. Kulturnatt er vedtatt som et årlig prosjekt fra 2015 frem til jubileet i 2017. | KMB/TD | Arbeid pågår |
| 18. | Kommunereform | Orienteringssak som belyser hvilke konsekvenser regjeringens forslag til kommunereform vil bety for Fredrikstad kommune | Fase 1 og fase 2 er sluttført. Felles plattform er vedtatt i BYS i april 2016. Endelig sak om vedtak om evt sammenslåing til Bystyret i juni 2016. | ØKORG | Arbeidet avsluttes. |
| 19. | Planarbeid Åledalslinja |  | Reguleringsarbeid pågår. | TD | Arbeid pågår |
| 20. | Ridesenter Torslund |  | Regulering av Thorslund har vært ute på høring. Etter en rekke innsigelser på blant annet nedbygging av jordbruksarealer, av blant annet Fylkesmannen og fylkeskommunens landbruksavdeling, jobbes det nå med det beskrevne 0-alternativet i konsekvensutredningen, som innbefatter å videreutvikle eksisterende arealer på Bekkevold. Lokalisering av nytt ridesenter på Thorslund avvikles i sin helhet | KMB | Arbeidet pågår |
| 21. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2015 og vedtak første tertialrapport 2015. | Verbalforslag 1: Rådmannen bes om å vurdere om ny ferge kan benytte mer miljøvennlig drivstoff som f.eks. biogass. | Sak behandlet i formannskapet 4.februar 2016 | TD | Ferdig |
| 22. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2015. | Verbalforslag 2: Rådmannen bes om å legge til rette for bedre fremkommelighet for gående og syklende i Gamlebyen på vinterstid (f.eks. mer strøsand). | Virksomhet Vei har iverksatt tiltak i henhold til bystyrets budsjettvedtak. Det er prioritert brøyting og strøing i Gamlebyen med hensyn til fremkommelighet for gående og syklende. | TD | Videreføres |
| 23. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2015. | Verbalforslag 3: Rådmannen bes om å finne en løsning for toalett- og stellerom ved lekeplassen i Kirkeparken. | Festekontrakten tilhørende eiendommen på Flora (kommunal grunn, privateied bygg) utløper i mars 2018. Det er også mulig for kommunen å overta bygget til en omforent pris. Administrasjonen har startet samtaler med eier av Flora om en eventuell fratredelse av bygninger før festekontrakt utløper. Politisk sak fremmet. | TD | Følges opp. |
| 24. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2015. | Verbalforslag 6: Nytt menighetssenter på Manstad innarbeides i pågående kommunalt reguleringsarbeid på Gaustad/Manstad. | Forbereder grunnlag for innhenting av tilbud fra rammeavtalepartner på reguleringsplaner. |  | Arbeid pågår |
| 25. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2015. | Verbalforslag 7: Det nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere strategier for vitalisering av området rundt Selbak torg. Det forutsettes dialog med lokalsamfunnet. | Dette er fulgt opp gjennom et medvirkningsprosjekt på Selbak torg. Prosjektet er avsluttet med en rapport og politisk sak til kultur- og miljøutvalget våren 2016. Vedtak herfra følges opp. Det er omdisponert midler til en prosjektstilling for en områdeutvikler på Selbak, for en periode på 2 år. Arbeidet med å igangsette tiltak foreslått i rapport og sak er i gang. | KMB | Arbeid pågår |
|  | BST sak 97/2015 Ny parkeringsforvaltning | Gratis parkering. Evalueres etter et år. | Sak blir lagt fram på nyåret 2017, dvs etter et års drift | TD | Følges opp. |
| 26. | Bystyre sak 116/15 Etiske kriterier i forvaltningen av kommunens langsiktige midler | Bystyret ber om at det utredes muligheter for at kommunens investeringer gjøres fossilfrie innen utgangen av denne perioden. | Utredning og vurderinger er innarbeidet i revidert budsjett/2. tertialrapport (bystyremøte i oktober) | ØKORG | Gjennomført |
| 27. | PS 112/15 Interpellasjon - Intensivering av språkopplæring for innvandrere | Interpellasjon i Bystyret 12.11.2015: Bystyret ber om at det legges til rette for utnyttelse av Fredrikstad Internasjonale skoles lokaler og at disse kostnadsfritt kan brukes, utover ordinær undervisning, til språk og samfunnsopplæring. Bystyret vedtak: Forslaget oversendes rådmannen for nærmere vurdering. | Det vil bli lagt frem en sak i løpet av våren 2016 Det er foretatt en vurdering av dette gjennom TD og FRIS. Konklusjonen er at dette er vanskelig p.g.a. lokalene i hovedsak er benyttet av FRIS også på kveldstid. Det har vært sak/orientering om dette i Oppvekstutvalget | TD/ UO | Gjennomført. |
| 28. | PS 117/15 Kommunal overtagelse av Domkirken barnehage | Bystyret 03.12.2015: Fredrikstad kommune inngår avtale om kjøp av virksomheten Domkirken barnehage fra Stiftelsen Domkirken Diakoni for 3,3 millioner kroner | Barnehagen er overtatt av kommunen fra 01.01.2016. Navnet er endret til St. Hansfjellet barnehage | UO | Gjennomført |

DEL II: VEDTATTE OPPGAVER/BESTILLINGER I BUDSJETT 2016

|  | Sak – vedtak | Utdyping | Behandling/ planlagt framdrift | Ansvar |  | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2016. | Innkjøpsreglement og strategidokument legges fram for politisk behandling. | Anskaffelse strategien skal revideres i 2016 og godkjennes av bystyret, men arbeidet vil ikke bli ferdigstilt før man har vedtatt endringer i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Forskriftsendringene vil være gjeldende fra 1.7.16. Planlagt sak til BYS høsten 2016. | ØKORG |  | Arbeid pågår |
| 30. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2016. | Lage kompetanse- og rekrutteringsplan for å dekke kommunens behov for arbeidskraft i årene som kommer | Det legges frem en sak tidlig i 2017. | ØKORG |  | Arbeid pågår |
| 31. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2016. | Nytt kafèbygg Foten – vertskapsbolig: Partiene ber om at det blir lagt fram en sak om framtidig vertskapsbolig første halvår 2016 | Sak lagt frem vår 2016. | TD |  | Ferdig. |
| 32. | Bystyrets sak 120/15 Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune. | Verbalforslag 2: Bystyret bestemte i 2015 at man skal legge ut på anbud for å få dekket de behovene som i dag dekkes på Utne Camping. Dette er ikke gjort. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en behovsvurdering hvor behovet for disse plassene er definert. Hvis det er behov for disse plassene bør det lyses ut hvor det spesifiseres behov for 10 plasser. | Viser til sak 25/15 «Midlertidig botilbud for vanskeligstilte – premisser for rammeavtale», som ble behandlet i helse- og velferdsutvalget 20.5.2015. Saken ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak ble drøftet med nåværende helse- og velferdsutvalg ifm. behandlingen av budsjett 2016. Utvalget vedtok ikke noen bestilling/verbalforslag om saken. Utvalgsmedlemmene gav enstemmig uttrykk for at de stiller seg bak utvalgets 2015-vedtak. Det foreligger utkast til utlysing av ny rammeavtale, som er i tråd med vedtak i helse- og velferdsutvalget 2015. Fredrikstad kommune v/NAV planlegger i november 2016 å kunngjøre en konkurranse for anskaffelse av midlertidig husvære (døgnovernatting) etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27. | HOV | Gjennomført. |  |
| 33. | Kongstenbadet | Det er avsatt investeringsmidler til å rehabilitere Kongstenbadet innendørs- og utendørsanlegg for samlet 173 mill nok. Det er videre satt av 1,3 mill nok til å utrede muligheten for å innglasse friluftsbadet. | Kongstenbadet fase 1 med rehabilitering av Friluftsbadet, er gjennomført etter planlagt fremdrift og offisielt åpnet. Ny familiesklie åpnes i år. Fase 2 med rehabilitering av innendørsanlegget er i rute i henhold til planlagt fremdrift, og det planlegges for oppstart 1. januar 2017. | KMB/TD | Arbeid pågår |  |
| 34. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2016. | Det er et mål at flere barn og unge skal få et tilbud gjennom kulturskolen. | Det er ikke avsatt midler til dette i gjeldende budsjett. Det er lagt frem politisk sak med forslag til opptrappingsplan for kulturskolen fra 2017. Planen danner grunnlaget for budsjettprosessen 2017. | KMB | Arbeid pågår |  |
| 35. | Bestilling fra Bystyrets budsjettvedtak for 2016. | Bystyret har vedtatt at tilskudd til klubbeide anlegg prioriteres. | Det er ikke avsatt midler til dette i gjeldende budsjett | KMB | Satt på vent |  |
| 36. | Bestilling i revidert budsjett/1.tertialrapport 2016 – BST-SAK 61/16 | Rådmannen utarbeider forslag til retningslinjer for tilskudd til rentbrennende ovner |  |  |  |  |