## Памятка по заполнению ДК
Памятка по заполнению плана мероприятий ("Дорожной карты")
На странице "План-график" заполняем ячейки:
Название проекта
Куратор проекта - лицо, назначенное ответственным за Проект
Конечный результат проекта - результат, который планируется по итогам проведения всех запланированных мероприятий. Определяется цель (конечный результат проекта на май 2022 года)
Дата начала - месяц и год начала деятельности в рамках Проекта
Срок выполнения - месяц и год предполагаемого завершения деятельности и достижения конечного результата
1 | Под цель определяем задачи (примеры задач): |  | Каждая ресурсная организация определяет задачи и планирует мероприятия самостоятельно, здесь указаны ПРИМЕРЫ!!!
| Например: | Совершенствование организационно-управленческих механизмов
(разработка плана мероприятий, заключение договоров, проведение установочного семинара и т.п.)
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
(размещение информации на сайтах, освещение мероприятий и т.п.)
Разработка и внедрение информационно-методических механизмов в школах
(консультирование, разработка методических рекомендаций, СОУ)
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
(проведение СП, выездных мероприятий, семинаров, вебинаров, предоставление услуг школьных консилиумов и т.п.)
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
(техническое оснащение сопровождения выделенной группы школ, обеспечение сетевого взаимодействия, изучение потребности в учебных пособиях, материально-технических ресурсов, специализированного оборудования, проектирование и разработка электронных учебных курсов и т.п.)
3 | Под каждой задачей фиксируются мероприятия, необходимые для решения данной задачи
| Например: | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») на 2020-2022 гг.
Заключение партнерских договоров с ОО, ДОУ для обеспечения развития инклюзивного образования на территории района, области (не менее 3-х договоров)
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО (ежеквартально)
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы школ на портале НООС, на сайтах Минобразования Новосибирской области, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, через средства массовой информации
Разработка методических рекомендаций по внедрению моделей деятельности школ, способствующих развитию инклюзивного образования
Разработка методических рекомендаций «Разработка АОП НОО как основа повышения качества образования"
Проведение СП для руководящих и педагогических работников «Название (тематика) стажировочной площадки»
Проведение выездных краткосрочных стажировок по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов
Проектирование и разработка электронных учебных курсов
Оказание помощи в оснащении сопровождения выделенной группы школ учебными пособиями
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
4 |  | По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
Дни - количество дней по реализации конкретного мероприятия от даты начала до срока выполнения
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия |  |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
5 |  | Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна

## План-график
Пример
Название проекта | Развитие инклюзивного образования в Дзержинском районе
Куратор проекта | Поплаухина Елена Витальевна
Конечный результат проекта | к маю 2022 года в двух школах (МБОУ СОШ №71, МАОУ "Гимназия №15 "Содружество") и детском саду (МАДОУ "д/с № 373") создаются условия, адекватные потребностям каждого из детей с ОВЗ, реализуются принципы инклюзивного образования на практике, а именно каждый ребенок включен в воспитательный и образовательный процесс в зависимости от возможностей, реализуется индивидуальный и дефференцированный подходы в образовании, педагогический состав образовательных учреждений понимает суть инклюзивного образования, видит результат, которого необходимо добиться, осознают какими способами возможно добиться данного результата. Сотрудники МБОУ СОШ № 177 в свою очередь понимают свои возможности и видят свои ресурсы в действии не только внутри своей школы, но и на уровне иных образовательных учреждений.
Дата начала | июнь 2020 г
Срок выполнения | май 2022 г
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус
Совершенствование организационно-управленческих механизмов
Анализ возможностей и ресурсов собственной образовательной организации | Административный состав МБОУ СОШ № 177 (Фукс Е.В., директор, Чусовитина О.Н., зам.директора по ВР, Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР, Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования, Соловьева О.Н., зам. директора по АХР) | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 53
Обращение в администрацию Дзержинского района с целью выявения проблем в области реализации инклюзивного образования в ОУ района (привлечение отдела образования Дзержинского района) | Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2
Заключение партнерских договоров с ОО, ДОУ для обеспечения развития инклюзивного образования на территории района, области | Фукс Е.В., директор школы, Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР, Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 24
Разработка Плана совместных мероприятий РО ИО и ОО/ДОУ (выявление потребностей ОУ, особенностей контингента детей, обеспеченность специалистами и наличие условий в ОУ) | Морозов Д.В., педагог-психолог, Кириченко С.А., учитель-логопед, Ермолаева Е.А., социальный педагог, Варавко Н.Н., руководитель МО начальных классов, Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 19
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
Размещение актуальной информации о планируемых мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия (мастер-классах, семинарах, выездных консилиумах) | Пономарева К.С.,учитель информатики | 01.02.21, 10.01.22, 10.09.21, 1.11.21, 20.04.2021, 06.03.21, 01.04.21, 02.05.21 | 01.02.21, 10.01.22, 10.09.21, 1.11.21, 20.04.2021, 06.03.21, 01.04.21, 02.05.21 | 8
Освещение проведенных мероприятий на портале НООС, на сайтах Минобразования Новосибирской области, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, Управления образования, через средства массовой информации | Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 11.02.21, 19.01.22, 16.09.21, 12.11,21, 30.04.21 | 11.02.21, 19.01.22, 16.09.21, 12.11,21, 30.04.21 | 5
Размещение методической копилки на сайте ОУ | Горбунов П.Р., лаборант (кабинет информатики) | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2
Оказание методической поддержки в формировании научно-правовой базы инклюзивного образования
Анализ нормативно-правовой базы ОУ. | Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 11
Методическая помощь в разработке необходимых адаптированных программ, локальных актов (положение об инклюзивном образовании, положение о ППк, положение об индивидуальном обучении, положение о системе оценивания детей с ОВЗ и прочих по необходимости) | Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР, Чусовитина О.Н., зам. директора по ВР, Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования, Морозов Д.В., педагог-психолог | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 8
Контроль выполнения методических рекомендаций по разработке и доработке нормативно-правовых документов | Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5
Разработка методических рекомендаций по формированию пакета документов (в том числе ИОМ) на каждого обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида с учетом его образовательных потребностей и возможности создания специальных образовательных условий, разъяснение роли педагогического коллектива в данном вопросе) | Кириченко С.А., учитель-логопед, Морозов Д.В., педагог-психолог, Ермолаева Е.А., социальный педагог, руководители МО | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 5
Формирование правовой базы ППк, Разработка методических рекомендаций по работе ППк, особенности работы ППк в соответствии с распоряжением № Р-93 от 09.09.2019г. | Морозов Д.В., педагог-психолог, Поплаухина Е.В., куратор инклзивного образования | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5
Создание и наполнение методической копилки материалов по инклюзивному образованию (разработки документов, уроков, индивидуальных карточек, памяток, алгоритмов, образцов документов) | Кириченко С.А., куратор НМР | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 10
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
Проведение СП для руководящих работников, кураторов инклюзивного образования, председателей школьных ППк «Особенности организации инклюзивного образовательного пространства» | Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР, Поплаухина Е.В., куратор инклюзивного образования | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1
Проведение круглого стола для специалистов сопровождения: педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, учителей-дефектологов "Результативность индивидуальных и групповых коррекционных занятий с детьми с ОВЗ" | Кириченко С.А., учитель-логопед | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1
Проведение СП для учителей начальных классов и воспитателей д/с "Выявление детей с проблемами развития, соблюдение преемственности между школой и д/с" | Варавко Н.Н., руководитель МО учителей начальных классов | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1
Проведение "Школы молодого специалиста" ("Знакомство, принятие, понимание, помощь") | Минина С.А., учитель начальных классов | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1
Проведение мастер-классов для учителей на уровне основного общего образования "Сотруднчество на уроках, внутриклассное тьюторство, как способ обучения и социализации детей с ОВЗ" | Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР, руководители МО | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1
Проведение выездных консилиумов №1 | Морозов Д.В., педагог-психолог, Поплаухина Е.В., куратор инклзивного образования | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1
Проведение выездных консилиумов №2 | Морозов Д.В., педагог-психолог, Поплаухина Е.В., куратор инклзивного образования | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1
Проведение выездных консилиумов №3 | Морозов Д.В., педагог-психолог, Поплаухина Е.В., куратор инклзивного образования | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1
Присутствие на консилиумах ОУ с целью анализа деятельности ППк по итогу сетевого взаимодействия | Морозов Д.В., педагог-психолог, Поплаухина Е.В., куратор инклзивного образования | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5
Note on F9: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0

## Календарь
Пример
Название проекта | Развитие инклюзивного образования в Дзержинском районе | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
Куратор проекта | Поплаухина Елена Витальевна | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Конечный результат проекта | к маю 2022 года в двух школах (МБОУ СОШ №71, МАОУ "Гимназия №15 "Содружество") и детском саду (МАДОУ "д/с № 373") создаются условия, адекватные потребностям каждого из детей с ОВЗ, реализуются принципы инклюзивного образования на практике, а именно каждый ребенок включен в воспитательный и образовательный процесс в зависимости от возможностей, реализуется индивидуальный и дефференцированный подходы в образовании, педагогический состав образовательных учреждений понимает суть инклюзивного образования, видит результат, которого необходимо добиться, осознают какими способами возможно добиться данного результата. Сотрудники МБОУ СОШ № 177 в свою очередь понимают свои возможности и видят свои ресурсы в действии не только внутри своей школы, но и на уровне иных образовательных учреждений. | [12 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Дата начала | июнь 2020 г
Срок выполнения | май 2022 г
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Задачи | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Совершенствование организационно-управленческих механизмов
Анализ возможностей и ресурсов собственной образовательной организации | bar: 2020 июнь to 2020 август
Обращение в администрацию Дзержинского района с целью выявения проблем в области реализации инклюзивного образования в ОУ района (привлечение отдела образования Дзержинского района) | bar: 2020 август
Заключение партнерских договоров с ОО, ДОУ для обеспечения развития инклюзивного образования на территории района, области | bar: 2020 сентябрь
Разработка Плана совместных мероприятий РО ИО и ОО/ДОУ (выявление потребностей ОУ, особенностей контингента детей, обеспеченность специалистами и наличие условий в ОУ) | bar: 2020 сентябрь to 2020 октябрь
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
Размещение актуальной информации о планируемых мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия (мастер-классах, семинарах, выездных консилиумах) | bar: 2021 февраль to 2021 май; 2021 сентябрь; 2021 ноябрь; 2022 январь
Освещение проведенных мероприятий на портале НООС, на сайтах Минобразования Новосибирской области, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, Управления образования, через средства массовой информации | bar: 2021 февраль; 2021 апрель; 2021 сентябрь; 2021 ноябрь; 2022 январь
Размещение образцов документов,памяток, алгоритмов на сайте ОУ | bar: 2021 декабрь
Оказание методической поддержки в формировании научно-правовой базы инклюзивного образования
Анализ нормативно-правовой базы ОУ. | bar: 2020 октябрь
Методическая помощь в разработке необходимых адаптированных программ, локальных актов (положение об инклюзивном образовании, положение о ППк, положение об индивидуальном обучении, положение о системе оценивания детей с ОВЗ и прочих по необходимости) | bar: 2020 ноябрь
Контроль выполнения методических рекомендаций по разработке и доработке нормативно-правовых документов | bar: 2021 март
Разработка методических рекомендаций по формированию пакета документов (в том числе ИОМ) на каждого обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида с учетом его образовательных потребностей и возможности создания специальных образовательных условий, разъяснение роли педагогического коллектива в данном вопросе) | bar: 2020 декабрь
Формирование правовой базы ППк, Разработка методических рекомендаций по работе ППк, особенности работы ППк в соответствии с распоряжением № Р-93 от 09.09.2019г. | bar: 2021 январь
Создание и наполнение методической копилки материалов по инклюзивному образованию (разработки документов, уроков, индивидуальных карточек, памяток, алгоритмов, образцов документов) | bar: 2021 декабрь
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
Проведение СП для руководящих работников, кураторов инклюзивного образования, председателей школьных ППк «Особенности организации инклюзивного образовательного пространства» | bar: 2021 февраль
Проведение круглого стола для специалистов сопровождения: педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, учителей-дефектологов "Результативность индивидуальных и групповых коррекционных занятий с детьми с ОВЗ" | bar: 2022 январь
Проведение СП для учителей начальных классов и воспитателей д/с "Выявление детей с проблемами развития, соблюдение преемственности между школой и д/с" | bar: 2021 сентябрь
Проведение "Школы молодого специалиста" ("Знакомство, принятие, понимание, помощь") | bar: 2021 ноябрь
Проведение мастер-классов для учителей на уровне основного общего образования "Сотруднчество на уроках, внутриклассное тьюторство, как способ обучения и социализации детей с ОВЗ" | bar: 2021 апрель
Проведение выездных консилиумов №1 | bar: 2021 март
Проведение выездных консилиумов №2 | bar: 2021 апрель
Проведение выездных консилиумов №3 | bar: 2021 май
Присутствие на консилиумах ОУ с целью анализа деятельности ППк по итогу сетевого взаимодействия | bar: 2022 март

## Карта мероприятий
Связь мероприятий