## Préremp - Modèle plan de projet
Modèle prérempli de plan d’action de projet
| Intitulé du projet |  | Date de début
|  |  | 2024-01-02 |  |  | Durée du projet en jours
| Chef de projet |  | Date de fin
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N° WBS | Nom de la tâche | Statut | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée (en jours) | Commentaires | Statut
1 | Conception et lancement du projet |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Non commencée
1.1 | – Charte du projet | Terminée |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En cours
1.1.1 | –– Révisions de la charte du projet | Terminée |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Terminée
1.2 | – Recherche | Terminée |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En attente
1.3 | – Projections | Terminée |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Parties prenantes | Terminée |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Directives | Terminée |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Lancement du projet | Terminée |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Définition et planification du projet |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Définition du périmètre et de l’objectif | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plan de communication | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gestion des risques | Terminée |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Lancement et exécution du projet |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Statut et suivi | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Indicateurs clés de performance (ICP) | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Supervision | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Prévisions | Non commencée |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Actualisations du projet | Non commencée |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Actualisations des diagrammes | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Supervision/performances du projet |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objectifs du projet | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Qualité des livrables | En attente |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Suivi des efforts et des coûts | Non commencée |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Performances du projet | Non commencée |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Vierge - Modèle plan de projet
Modèle de plan de projet
| Intitulé du projet |  | Date de début
Durée du projet
| Chef de projet |  | Date de fin |  |  | en jours
1
N° WBS | Nom de la tâche | Statut | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée (en jours) | Commentaires | Statut
1 | Conception et lancement du projet |  |  |  |  | 1 |  | Non commencée
1.1 | – Charte du projet |  |  |  |  | 1 |  | En cours
1.1.1 | –– Révisions de la charte du projet |  |  |  |  | 1 |  | Terminée
1.2 | – Recherche |  |  |  |  | 1 |  | En attente
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Parties prenantes |  |  |  |  | 1
1.5 | – Directives |  |  |  |  | 1
1.6 | – Lancement du projet |  |  |  |  | 1
2 | Définition et planification du projet |  |  |  |  | 1
2.1 | – Définition du périmètre et de l’objectif |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Plan de communication |  |  |  |  | 1
2.4 | – Gestion des risques |  |  |  |  | 1
3 | Lancement et exécution du projet |  |  |  |  | 1
3.1 | – Statut et suivi |  |  |  |  | 1
3.2 | – Indicateurs clés de performance (ICP) |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Supervision |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Prévisions |  |  |  |  | 1
3.3 | – Actualisations du projet |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Actualisations des diagrammes |  |  |  |  | 1
4 | Supervision/performances du projet |  |  |  |  | 1
4.1 | – Objectifs du projet |  |  |  |  | 1
4.2 | – Qualité des livrables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Suivi des efforts et des coûts |  |  |  |  | 1
4.4 | – Performances du projet |  |  |  |  | 1
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.