## 관리형 서식 태스크 관리형 회의록 (Excel 스타일)
태스크 관리형 회의록 (Excel 스타일)
[회의 기본 정보]
회의명 | [예시] 상반기 프로젝트 마일스톤 점검 미팅
일시 | 2026-05-26
장소 | 온라인 화상 회의룸 (Google Meet)
작성자 | 프로젝트 매니저(PM)
참석자 | 홍길동, 김철수, 이영희, 박민수
[주요 논의 및 의사결정 사항]
안건 번호 | 안건 요약 | 결정 사항 및 논의 결과
1 | 신규 메인 홈 화면 UI/UX 디자인 검토 | B타입 카드형 시안을 최종 확정하고 개발 퍼블리싱 단계로 즉시 이관하기로 결정
2 | 클라우드 서버 인프라 확장 계획 | 프로모션 트래픽 대응을 위해 클라우드 인프라 용량을 현행 대비 1.5배 증설하기로 협의 완료
3 | 마케팅 오픈 이벤트 프로모션 기획 | 사전 예약 랜딩페이지 오픈 시 경품 추첨 이벤트를 동시 진행하는 안 통과
[향후 실행 계획 - Action Item 리스트]
태스크 ID | 실행 과제 (Action Item) 내용 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행 상태
ACT-001 | UI/UX 확정 시안 가이드라인 문서화 및 개발팀 전달 | 홍길동 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 진행중
ACT-002 | 클라우드 서버 스펙 변경 스케줄링 및 부하 테스트 진행 | 김철수 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 대기중
ACT-003 | 이벤트 경품 배정 예산안 기획팀 최종 컨펌 요청 | 이영희 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 완료
ACT-004 | 사전 예약 랜딩페이지 디자인 요소 퍼블리싱 및 QA 진행 | 박민수 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 대기중
[비고 및 차기 회의 일정]
구분 | 상세 내용
차기 회의 일정 | 2026년 6월 2일 화요일 오후 2시 (각 담당자 액션 아이템 리마인드 및 진행 상황 싱크)
참고 사항 | 개발 인프라 확장에 따른 인스턴스 비용 변동 추정 보고서 추가 작성 요망